## Отчет
Отчет о выполненных работах по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома № 8 по ул. Липовская за март 2014 г.- декабрь 2014 г.
Наименование | Ед. изм. | Количество | Стоимость
Восстановление (ремонт) систем водоотвода |  |  | 6579.5786
Очистка ливневой канализации |  |  | 6579.5786
Замена разбитых стекол, окон, дверей в помещениях общего пользования |  |  | 1710.6753
в т. ч. смена стекол | 100 м2 | 0.007 | 286.5794
ремонт окон |  |  | 1424.0959
Окраска стен, дверей, помещений общего пользования |  |  | 1608.0676
Клеевая окраска стен, потолков | 100 м2 | 0.3 | 976.7975
Масляная окраска стен | 100 м2 | 0.34 | 631.2701
Периодическая проверка и ремонт вентканалов и дымоходов |  |  | 14370.8756
Промывка, консервация системы отопления |  |  | 306.5651
Ремонт и укрепление входных дверей |  |  | 3681.1829
в т.ч. замена дверных приборов | 100 шт. | 0.02 | 410.5699
в т.ч. ремонт входных дверей |  |  | 3270.6175
Ремонт системы отопления |  |  | 118580.8771
Мелкий ремонт |  |  | 21404.7763
Осмотр системы отопления |  |  | 22537.2514
Ревизия вентилей | 1 вентиль | 80 | 3923.1762
Ревизия задвижек | 100 шт. | 0.3 | 12686.4345
Ремонт изоляции |  |  | 1484.2736
Смена задвижек | 100 шт. | 0.02 | 7331.4114
Смена труб | 100 м | 0.172 | 7781.3
Установка насоса | 1 насос | 2 | 41432.2537
Ремонт, восстановление разрушеннных поверхностей отделочного слоя |  |  | 43950.0499
Внутренняя отделка |  |  | 43950.05
Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения |  |  | 8503.974
Осмотры системы холодного водоснабжения |  |  | 258.296
Ревизия вентилей | 1 вентиль | 20 | 980.7941
Ревизия задвижек | 100 шт. | 0.02 | 877.8923
Смена вентилей | 100 шт. | 0.13 | 3971.2598
Смена труб | 100 м | 0.043 | 2415.7304
Ремонт, замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения,снятие показаний |  |  | 340.9144
Снятие показаний |  |  | 340.9144
Ремонт, замена внутридомового электрооборудования общего пользования |  |  | 25551.5552
Блоки управления | 100 шт. | 0.02 | 1944.4021
Мелкий ремонт |  |  | 716.9244
Осмотр внутридомового электрооборудования общего пользования |  |  | 19267.6037
Смена автоматов, выключателей | шт | 13 | 3622.625
Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения |  |  | 11520.0579
Мелкий ремонт |  |  | 562.7409
Осмотры системы горячего водоснабжения |  |  | 1021.6278
Ревизия вентилей | 1 вентиль | 40 | 1961.5881
Ревизия задвижек | 100 шт. | 0.1 | 4228.8115
Смена вентилей | 100 шт. | 0.11 | 2929.7874
Смена труб | 100 м | 0.02 | 815.5022
Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации |  |  | 39846.7474
Осмотры |  |  | 258.296
Промывка труб | 100 м |  | 12529.5256
Ремонт труб |  |  | 100.3194
Смена труб | 100 м | 0.45 | 26958.6065
Ремонт, замена внутридомовых электросетей |  |  | 4346.9051
Замена электросетей | 100 м | 0.24 | 1678.3077
Осмотры электросетей |  |  | 2668.5974
Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования |  |  | 13595.0391
Смена лампочек и патронов | 100 шт. | 1.15 | 13595.0391
Текущий ремонт детских площадок и малых форм |  |  | 1644.4857
Завоз песка в песочницы |  |  | 1644.4857
Санитарное содержание дворовой территории |  |  | 207691.7367
Санитарное содержание лестничных клеток |  |  | 161667.2422
Санитарное содержание мусоропровода |  |  | 98955.478
Санитарное содержание лифтов |  |  | 5242.4052
Дератизация |  |  | 2608.91
Услуги АДС |  |  | 89913.35
Обслуживание приборов учета |  |  | 3122.89
Лифтэксперт |  |  | 16555
Содержание и ремонт лифтов |  |  | 244036
Вывоз ТБО |  |  | 186938.48
Вывоз КГО |  |  | 67657.31
Услуги РВЦЛ |  |  | 58926.6
Услуги управляющей компании |  |  | 111756.7
Услуги банков за прием платежей |  |  | 23492.86
Всего |  |  | 1574702.513
Начислено |  |  | 1675783.34
Задолженность жителей |  |  | 77539.3
Директор ООО "УК "Привокзальная" Ю.Д. Шкляров