## Отчет
Отчет о выполненных работах по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома № 55/1 по ул. Гагарина за январь 2015 г.- октябрь 2015 г.
Наименование | Стоимость
Восстановление (ремонт) систем водоотвода | 17322.3795
Очистка ливневой канализации | 6682.5352
Ремонт систем водоотвода | 10639.8443
Объекты внешнего благоустройства | 179.42
Побелка деревьев | 179.4164
Ремонт контейнерных площадок | 916.7796
Окраска стен, дверей, помещений общего пользования | 348.7683
Клеевая окраска стен, потолков | 152.4508
Масляная окраска стен | 196.3175
Очистка МОП МКД от мусора | 749.6368
Периодическая проверка вентканалов и дымоходов | 4021.3338
Ремонт вентканалов и дымоходов | 16584.17
Промывка, консервация системы отопления | 204.3766
Ремонт и укрепление входных дверей | 1119.9339
в т.ч. замена дверных приборов | 581.1985
в т.ч. ремонт входных дверей | 538.7354
Ремонт кровли | 880.3926
Ремонт жесткой кровли | 880.3926
Ремонт системы отопления | 14146.0154
Мелкий ремонт | 9028.473
Осмотр системы отопления | 2137.5337
Ревизия задвижек | 2633.6769
Ремонт изоляции | 346.3318
Ремонт стен (внутренняя отделка) | 8583.2405
Ремонт стен (внешняя отделка) | 16654.3223
Ремонт, замена внутридомовых сетей холодного водоснабжения | 877.8923
Ревизия задвижек | 877.8923
Ремонт, замена общедомовых приборов учета системы электроснабжения,снятие показаний | 170.5666
Снятие показаний | 170.5666
Ремонт, замена внутридомового электрооборудования общего пользования | 5010.3683
Мелкий ремонт | 119.5856
Осмотр внутридомового электрооборудования общего пользования | 4890.7827
Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации | 26241.4013
Промывка труб | 23700.0905
Смена труб | 2069.9207
Строительные работы | 471.3901
Ремонт, замена внутридомовых электросетей | 1386.0714
Замена электросетей | 118.2132
Осмотры электросетей | 1267.8582
Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования | 5246.1765
Смена лампочек и патронов | 5246.1765
Содержание дворовых территорий | 65634.6182
Выкашивание земельных участков | 2122.0898
Очистка территории от наледи | 2917.4288
Мехуборка (асфальт) в зимний период | 527.44
Погрузка мусора на контейнерных площадках | 1068.6458
Посыпка пескосоляной смесью | 2796.1388
Сбор и вывоз листвы | 5508.1832
Уборка асфальта | 16914.2948
Уборка грунта | 27690.3453
Уборка контейнерных площадок | 1835.8454
Уборка снега после снегопада | 3088.852
Уборка ступеней (от снега и мусора) | 1165.3543
Текущий ремонт детских площадок и малых форм | 4270.6914
Установка малых форм | 4270.6914
Устранение протечек кровли | 165.6861
Очистка козырьков | 165.6861
Услуги АДС | 4862.4
Содержание систем внутридомового газового оборудования | 13118.24
Ремонт и обслуживание кол приборов учета холодной воды | 2015.2
Вывоз ТБО | 58549.4
Вывоз КГО | 19610.62
Обследование спец организациями | 393.73
Управление МКД | 39634.3
Начисление платы, РКО, регистрационный учет граждан | 24616.5
Итого | 353514.6314
Начислено | 364093.2
Оплачено | 318161.35
Задолженность | 45931.85
Директор ООО "УК "Привокзальная" Ю.Д. Шкляров